西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程存在的主要问题

序号	问题类别	责 任 主 体 及 类 别	违 规 行 为
1	诚信履约	葛洲坝集团第五工程有限公司/施工单位	投标阶段未对工程分包进行说明，实际施工时进行了分包。
2	诚信履约	广西八桂工程监理咨询有限公司/监理单位	2名监理工程师同时在两个大型水运工程中从业。
3	从业行为	广西西江开发投资集团有限公司/项目单位	项目单位未建立信用信息管理台账，不能及时、有效地录入相关从业单位和从业人员信用信息。
4	从业行为	广西西江开发投资集团有限公司/项目单位

广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院/勘察单位	部分详勘钻孔资料晚于施工图设计和帷幕施工时间。
5	从业行为	中设设计集团股份有限公司/设计单位	装订成册的施工图设计图纸未逐张盖章。
6	从业行为	中交第四航务工程局有限公司/施工单位

葛洲坝集团第五工程有限公司/施工单位	现场文明施工和安全管理存在明显不足，文明施工较差，安全标志标牌不足，临边安全防护措施不完善；临时用电管理存在安全隐患，部分电缆、电闸箱设在水里；部分塔吊未进行有效围蔽。
7	从业行为	中交第四航务工程局有限公司/施工单位

葛洲坝集团第五工程有限公司/施工单位	质量安全管理制度没有针对性，质监部门检查意见及监理通知单归档不及时，整改落实不够，存在重复发生的现象。
8	从业行为	中交第四航务工程局有限公司/施工单位

葛洲坝集团第五工程有限公司/施工单位	电渣压力焊质量控制不严，现场发现个别接头断掉，接头试验报告部分在接头部位脆断；大体积砼控温措施效果不理想，局部存在竖向长温度裂缝；高边坡部分区域防护不到位，水保措施不完善。
9	从业行为	中交第四航务工程局有限公司/施工单位	基坑验槽、水下桩基施工记录中无监理、设计进行签字确认。
10	从业行为	中交第四航务工程局有限公司/施工单位

葛洲坝集团第五工程有限公司/施工单位	施工组织设计非合同单位签章，系中标单位的下属单位盖章。
11	从业行为	广西八桂工程监理咨询有限公司/监理单位	对资料审核不严，部分资料存在逻辑错误。
12	从业行为	广西八桂工程监理咨询有限公司/监理单位	监理工作大纲针对性较差，且未对施工组织设计中安全技术措施进行专项审查，未出具专项审查监理意见。