附表

滁河汊河船闸重建工程存在的主要问题

序号	问题类别	责 任 主 体 及 类 别	违 规 行 为
1	招标投标	安徽省港航建设投资集团有限公司/项目单位	勘察设计、施工招标文件和勘察设计、施工、监理项目评标报告未进行备案。
2	招标投标	安徽省港航建设投资集团有限公司/项目单位	勘察设计、施工和监理项目的招标投标文件未执行交通运输部的标准招标文件,合同条款中设置支付时暂扣质量保证金不合规、暂扣农民工工资保障金费率依据不足；施工招标文件工程量清单未执行交通运输部《水运工程工程量清单计价规范》,未标明项目特征等； 施工合同段投标保证金设定超过80万元规定。
3	诚信履约	安徽省港航建设投资集团有限公司/项目单位	信用评价管理台账基础资料不完善，信用评分不规范。
4	诚信履约	中建筑港集团有限公司/施工单位	项目部成员、施工主要船舶机械未能按照投标承诺到位，个别设备进场未办理报验手续。
5	质量安全	安徽省港航建设投资集团有限公司/项目单位	上级主管部门多次检查要求项目单位落实第三方岸坡监测单位，但船闸及引航道导航墙区域已经完成一级开挖，第三方监测单位仍未落实，未能进行相应的监测。
6	质量安全	中建筑港集团有限公司/施工单位

安徽省中兴工程监理有限公司/监理单位	施工单位水泥搅拌桩水泥掺量与试桩不匹配，监理把关不严。
7	从业行为	安徽省港航建设投资集团有限公司/项目单位	导航墙的灌注桩结构性检测不全面。
8	从业行为	安徽省交通勘察设计院有限公司/设计单位	设计文件未对兼顾船型过闸提出明确的通行要求。
9	从业行为	安徽省交通勘察设计院有限公司/设计单位	施工图设计文件未严格按照编制规定的格式进行编制，装订成册的施工图设计图纸未逐张盖章，对地形图的引用说明不规范。
10	从业行为	中建筑港集团有限公司/施工单位	施工日志记录缺少过程记录。
11	从业行为	中建筑港集团有限公司/施工单位	水泥搅拌桩现场水泥罐水泥缺少原材料标识牌。
12	从业行为	中建筑港集团有限公司/施工单位

安徽省中兴工程监理有限公司/监理单位	现场公章启用漏报项目单位审批。
13	从业行为	安徽省中兴工程监理有限公司/监理单位	未及时提供部分测量仪器的检定证书。
14	从业行为	安徽省中兴工程监理有限公司/监理单位	编制的监理规划针对性不强（需要旁站的监理内容不全），旁站监理交底不具针对性。
15	从业行为	安徽省中兴工程监理有限公司/监理单位	检测程序不规范，对砼用碎石和河砂抽检一次含泥量超标就判定不合格、未进行二次检测。
16	从业行为	南京河海工程检测咨询有限公司/检测单位	检测工作不规范，水泥搅拌桩取芯检测不及时，检测报告信息不完整。